## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-09-26 09:26
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45926.3932
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 6418603 | 948447 | 14.78%
| 30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 538677 | 0 | 0%
| 40047422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | 2512011 | 948447 | 37.76%
| 40057989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | 887602 | 0 | 0%
| 40058584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | 290300 | 0 | 0%
| 40063840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2190013 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 25187802 | 12242112 | 48.6%
| 20115998-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | 202104 | 0 | 0%
| 20183318-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | 9821187 | 7574933 | 77.13%
| 40047423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | 3102175 | 3101959 | 99.99%
| 40047567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | 617730 | 617729 | 100%
| 40050990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA, ANTOFAGASTA | 980200 | 0 | 0%
| 40059245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | 2870454 | 0 | 0%
| 40063116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | 7593952 | 947491 | 12.48%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 17245614 | 8035736 | 46.6%
| 30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | 204915 | 0 | 0%
| 30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | 20653 | 0 | 0%
| 30394728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | 6693872 | 3916645 | 58.51%
| 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | 7290435 | 3189567 | 43.75%
| 30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | 135768 | 0 | 0%
| 40047425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2025 | 600640 | 471201 | 78.45%
| 40047509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | 185532 | 15542 | 8.377%
| 40058905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | 20071 | 0 | 0%
| 40063148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | 310000 | 0 | 0%
| 40067789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | 620788 | 442781 | 71.33%
| 40067897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 1162940 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 15617358 | 3798186 | 24.32%
| 40039931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 203 | 203 | 100%
| 40047427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | 1243979 | 419255 | 33.7%
| 40047510-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | 356116 | 247085 | 69.38%
| 40047578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | 3154390 | 957339 | 30.35%
| 40058622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | 438699 | 437345 | 99.69%
| 40058670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | 336602 | 314731 | 93.5%
| 40060598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | 7802956 | 455325 | 5.835%
| 40066357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | 2284413 | 966903 | 42.33%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 38608053 | 19379067 | 50.19%
| 30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 5922500 | 3326217 | 56.16%
| 30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | 293993 | 143993 | 48.98%
| 30080451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO, COLECTOR CERRO BARON | 477299 | 400379 | 83.88%
| 30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
| 30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | 13448 | 13448 | 100%
| 40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | 85255 | 84640 | 99.28%
| 40047428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | 1632900 | 404319 | 24.76%
| 40047511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | 282132 | 281132 | 99.65%
| 40047579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | 2937481 | 1883959 | 64.14%
| 40056036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | 662674 | 592302 | 89.38%
| 40056990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | 17785780 | 9379080 | 52.73%
| 40058731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | 20051 | 13370 | 66.68%
| 40059108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 0 | 0 | 0%
| 40061147-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | 4687912 | 773367 | 16.5%
| 40066380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | 1971999 | 1103080 | 55.94%
| 40066401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025 | 1304913 | 979781 | 75.08%
| 40072151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | 265033 | 0 | 0%
| 40072827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 264683 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 13525897 | 4046967 | 29.92%
| 30103268-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | 911835 | 0 | 0%
| 30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | 598991 | 306610 | 51.19%
| 30133205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | 150860 | 0 | 0%
| 40010741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | 800000 | 0 | 0%
| 40025929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 4508 | 0 | 0%
| 40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | 3543000 | 680702 | 19.21%
| 40047430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | 4158206 | 1019543 | 24.52%
| 40047513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | 60179 | 59738 | 99.27%
| 40057005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | 111300 | 0 | 0%
| 40057542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | 1601608 | 1096232 | 68.45%
| 40060112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | 106000 | 0 | 0%
| 40060874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | 551420 | 469834 | 85.2%
| 40062260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI OHIGGINS | 405600 | 148201 | 36.54%
| 40067819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | 522390 | 266107 | 50.94%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 24033287 | 14987776 | 62.36%
| 20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | 3045219 | 2932055 | 96.28%
| 30108094-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | 200300 | 0 | 0%
| 30124712-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | 595009 | 0 | 0%
| 30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | 12353 | 0 | 0%
| 40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | 64901 | 64901 | 100%
| 40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | 276072 | 140068 | 50.74%
| 40047431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2025 | 2699378 | 1675328 | 62.06%
| 40047514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | 833600 | 0 | 0%
| 40047583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | 1281096 | 932868 | 72.82%
| 40057543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | 2101980 | 2099086 | 99.86%
| 40058621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | 147840 | 147839 | 100%
| 40058936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 259526 | 119781 | 46.15%
| 40060525-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | 15600 | 15600 | 100%
| 40060722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | 1911481 | 1175891 | 61.52%
| 40060734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | 1320405 | 1320404 | 100%
| 40063140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | 201783 | 86604 | 42.92%
| 40065721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | 3847341 | 561926 | 14.61%
| 40066046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | 3715604 | 3715425 | 100%
| 40068879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | 1503799 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 25630020 | 12894019 | 50.31%
| 30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 71968 | 47978 | 66.67%
| 30086978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | 1965376 | 1007109 | 51.24%
| 30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 1645374 | 499105 | 30.33%
| 30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | 1428454 | 719550 | 50.37%
| 30482512-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | 3249232 | 1122329 | 34.54%
| 40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | 14372 | 14371 | 99.99%
| 40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | 713387 | 375349 | 52.62%
| 40025932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | 49495 | 49494 | 100%
| 40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | 56454 | 56454 | 100%
| 40047435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | 2761182 | 2140488 | 77.52%
| 40047516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | 111390 | 107539 | 96.54%
| 40047586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | 280966 | 280126 | 99.7%
| 40047650-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | 160 | 0 | 0%
| 40056989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | 877109 | 778709 | 88.78%
| 40057544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | 25320 | 23473 | 92.71%
| 40059157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | 670389 | 79175 | 11.81%
| 40060126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | 226254 | 145340 | 64.24%
| 40060706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | 501000 | 0 | 0%
| 40060708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, REGION DEL BIOBIO 2025 - 2026 | 1387684 | 0 | 0%
| 40060710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO 2025 | 1882775 | 808732 | 42.95%
| 40063421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 266549 | 137532 | 51.6%
| 40063554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 212075 | 0 | 0%
| 40063638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | 256503 | 11286 | 4.4%
| 40064860-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 298662 | 115625 | 38.71%
| 40067898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | 4108385 | 2383057 | 58%
| 40067901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | 2373107 | 1991198 | 83.91%
| 40068671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | 196398 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 21109342 | 10512194 | 49.8%
| 20188580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | 3808418 | 2470025 | 64.86%
| 30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | 699659 | 136635 | 19.53%
| 30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | 107318 | 13230 | 12.33%
| 30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | 4168541 | 2915289 | 69.94%
| 30099413-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | 190047 | 86066 | 45.29%
| 30101997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | 2175000 | 1293607 | 59.48%
| 40025997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | 5697 | 0 | 0%
| 40027158-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | 511778 | 386335 | 75.49%
| 40047390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | 2399585 | 0 | 0%
| 40047436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | 2470930 | 1537419 | 62.22%
| 40047517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | 597413 | 510313 | 85.42%
| 40047587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | 2260079 | 1163275 | 51.47%
| 40060716-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | 738095 | 0 | 0%
| 40064630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | 976782 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 9553318 | 3156382 | 33.04%
| 30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | 68874 | 68873 | 100%
| 30131955-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | 276010 | 211478 | 76.62%
| 30376622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | 541687 | 484275 | 89.4%
| 40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | 35510 | 0 | 0%
| 40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | 20400 | 0 | 0%
| 40021417-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | 102285 | 3196 | 3.125%
| 40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | 47494 | 8497 | 17.89%
| 40036789-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | 113988 | 0 | 0%
| 40036790-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | 110259 | 0 | 0%
| 40047439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | 6196373 | 2038324 | 32.9%
| 40049755-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | 73321 | 67 | 0.09138%
| 40049756-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | 350671 | 0 | 0%
| 40064691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | 277845 | 0 | 0%
| 40064775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | 176361 | 0 | 0%
| 40066298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | 320080 | 299305 | 93.51%
| 40067476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS | 321080 | 42367 | 13.2%
| 40068480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGIÓN DE LOS LAGOS | 321080 | 0 | 0%
| 40069265-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | 100000 | 0 | 0%
| 40069270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | 100000 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 8385934 | 3306914 | 39.43%
| 40047440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | 4624721 | 1751518 | 37.87%
| 40047520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | 599727 | 444404 | 74.1%
| 40047591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | 429389 | 347630 | 80.96%
| 40064355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | 2732097 | 763362 | 27.94%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2810461 | 458459 | 16.31%
| 30386473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | 101989 | 65332 | 64.06%
| 40019968-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | 179653 | 145416 | 80.94%
| 40047441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | 441978 | 183317 | 41.48%
| 40047521-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | 364000 | 64306 | 17.67%
| 40047627-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN, PUNTA ARENAS | 190500 | 88 | 0.04619%
| 40068412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | 1462341 | 0 | 0%
| 40069339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SIST. DE REGADÍO HHFF P. NATALES 2025-2026, REGIÓN DE MAGALLANES | 70000 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 42185590 | 17103149 | 40.54%
| 30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 55435 | 0 | 0%
| 30126600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | 12039242 | 5509095 | 45.76%
| 30133852-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | 421658 | 0 | 0%
| 30436823-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | 161369 | 0 | 0%
| 30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | 5874 | 5874 | 100%
| 40013144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | 263857 | 30254 | 11.47%
| 40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | 0 | 32251 | 0%
| 40018779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | 5526154 | 3186952 | 57.67%
| 40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | 75000 | 24000 | 32%
| 40047429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | 5487187 | 2706134 | 49.32%
| 40047512-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | 1700034 | 1107998 | 65.18%
| 40050512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALM. LATORRE, EL BOSQUE, LA CISTERNA Y OTRAS, R.M. | 1000 | 0 | 0%
| 40058322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | 81 | 81 | 100%
| 40058552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | 200881 | 166669 | 82.97%
| 40058587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | 362381 | 342777 | 94.59%
| 40058615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | 5141 | 5141 | 100%
| 40058618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | 1169041 | 1068059 | 91.36%
| 40064914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | 2123572 | 730710 | 34.41%
| 40067125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | 5626020 | 260016 | 4.622%
| 40067315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | 4013498 | 1459042 | 36.35%
| 40067963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | 935731 | 468096 | 50.02%
| 40068093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | 1127092 | 0 | 0%
| 40070796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS JUNIO/AGOSTO/2023 Y JUNIO/2024 CUENCA RIO | 47857 | 0 | 0%
| 40072385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | 837485 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 5513729 | 3930033 | 71.28%
| 30396475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | 2278 | 0 | 0%
| 30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | 52349 | 48032 | 91.75%
| 40025956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | 53855 | 0 | 0%
| 40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | 34364 | 34364 | 100%
| 40047438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | 3947482 | 3165140 | 80.18%
| 40047518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | 74305 | 73588 | 99.04%
| 40057995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | 714491 | 608909 | 85.22%
| 40064050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | 634605 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 13489826 | 6874570 | 50.96%
| 30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 1863227 | 0 | 0%
| 40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 42053 | 0 | 0%
| 40047421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | 1817562 | 370032 | 20.36%
| 40047574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | 1039210 | 741748 | 71.38%
| 40057987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | 4624804 | 3629108 | 78.47%
| 40062264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | 4102970 | 2133682 | 52%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 18627095 | 9422490 | 50.58%
| 30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | 1310000 | 0 | 0%
| 30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | 874804 | 817960 | 93.5%
| 30190522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | 1681996 | 11138 | 0.6622%
| 30190522-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | 1715599 | 1128060 | 65.75%
| 40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 117502 | 0 | 0%
| 40047432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 2529767 | 1305835 | 51.62%
| 40047515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 643360 | 0 | 0%
| 40047585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | 5100000 | 2545055 | 49.9%
| 40057546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 3408435 | 3276209 | 96.12%
| 40060879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | 338234 | 338233 | 100%
| 40071711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | 907398 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 179500 | 137848 | 76.8%
| 30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | 101933 | 60282 | 59.14%
| 40058837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | 77567 | 77566 | 100%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 288121429 | 131234349 | 45.55%