## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-09-26 09:26
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45926.3932
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182501 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 43164052 | 28314867 | 65.6%
| 30135589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LÚDICO ESTERO QUILPUE SAN FELIPE ETAPAS 2,3 Y 4 | 493580 | 143700 | 29.11%
| 30397154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EL BAJIO ETAPA II, QUILLOTA | 10000 | 0 | 0%
| 30463123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE ALBERTO HURTADO, BELLOTO SUR, QUILPUE | 45033 | 45032 | 100%
| 30463385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA URBANA ARTIFICIO, LA CALERA | 218000 | 7795 | 3.576%
| 30464008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 40 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LIMACHE | 20000 | 0 | 0%
| 30464103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO EL ÁLAMO | 123805 | 66580 | 53.78%
| 30483354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MARGA MARGA, QUILPUE | 760253 | 304166 | 40.01%
| 30484602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE MESANA, VALPARAISO | 157043 | 0 | 0%
| 30484603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA ALEMANIA ETAPA 2, VALPARAISO | 12300 | 0 | 0%
| 30485293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION PLAZA BALMACEDA LA CALERA | 372506 | 359603 | 96.54%
| 40003066-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PUENTE CAPUCHINOS Y ENTORNO, AVDA. ESPAÑA, VIÑA DEL MAR | 240775 | 0 | 0%
| 40004200-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA PEDEGUA. COMUNA DE PETORCA. | 0 | 470325 | 0%
| 40004200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA PEDEGUA. COMUNA DE PETORCA. | 887632 | 171655 | 19.34%
| 40004635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO DIEGO PORTALES, CERRO BARÓN VALPARAÍSO | 58000 | 0 | 0%
| 40004743-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE SAN FELIPE | 24391 | 14634 | 60%
| 40006396-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL DE QUILPUE, ETAPA 1/3, COMUNA DE QUILPUE | 63525 | 0 | 0%
| 40009365-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO DEL PACÍFICO, SAN ANTONIO | 69317 | 0 | 0%
| 40010695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 29° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 40400 | 0 | 0%
| 40013827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO, PASAJE BOULEVARD VICTORIA Y ENTORNO COMUNA DE VALPARAISO | 531747 | 0 | 0%
| 40014324-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 6 AVDA CONCON-REÑACA ORIENTE Y AVDA MANANTIALES, CONCON | 90960 | 0 | 0%
| 40014685-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACRO INFRAESTRUCTURA PLAN MAESTRO, PUH EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR | 251648 | 125608 | 49.91%
| 40014724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 2, AVDA BALMACEDA REÑACA CENTRO, VIÑA DEL MAR | 806251 | 414916 | 51.46%
| 40014727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA ALEMANIA ETAPA 3, VALPARAISO | 357288 | 0 | 0%
| 40015589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE BARON, COMUNA DE VALPARAISO | 14459225 | 10833546 | 74.92%
| 40021370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 30° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 756950 | 577393 | 76.28%
| 40021487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGION VALPARAISO | 2070259 | 942556 | 45.53%
| 40023774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ESPERANZA LAS PALMAS, VIÑA DEL MAR | 71432 | 56235 | 78.73%
| 40023797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALMENDRAL PIE DE CERRO, COMUNA DE VALPARAÍSO | 350253 | 335084 | 95.67%
| 40031859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 31 LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 1381349 | 661516 | 47.89%
| 40032060-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA URBANA BELLAVISTA SAN ANTONIO | 134244 | 28000 | 20.86%
| 40032066-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONDOMINIO 20 VIVIENDAS TUTELADEAS, COMUNA DE LA CALERA | 3412 | 3412 | 100%
| 40032276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2022 REGION DE VALPARAISO | 1907186 | 1243780 | 65.22%
| 40033063-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL Y PATRIMONIAL, BARRIO PUERTO, VALPARAISO | 13200 | 0 | 0%
| 40035842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LAS ROSAS SANTA REGINA, OLMUÉ | 528789 | 392312 | 74.19%
| 40035931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GLORIAS NAVALES 4TO SECTOR, VIÑA DEL MAR | 246251 | 184559 | 74.95%
| 40035932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO OHIGGINS EL CARMEN, SAN ANTONIO | 218726 | 0 | 0%
| 40035933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LAS VEGAS, VILLA ALEMANA | 236100 | 32535 | 13.78%
| 40035934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO RENE SCHNEIDER, COMUNA DE LOS ANDES | 258069 | 208478 | 80.78%
| 40035935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS AROMOS, SANTA MARÍA | 132194 | 149323 | 113%
| 40035936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA CAMPANA, VALPARAÍSO | 307702 | 102252 | 33.23%
| 40035945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ELEONOR ROOSEVELT, VIÑA DEL MAR | 200000 | 114388 | 57.19%
| 40035946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL POLÍGONO, NOGALES | 199750 | 163325 | 81.76%
| 40036592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO MERCED | 110000 | 36273 | 32.98%
| 40037433-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS BARRIO LAS ROSAS SANTA REGINA, OLMUÉ | 7045 | 0 | 0%
| 40038557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 32 LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA REGION VALPARAISO | 102000 | 39726 | 38.95%
| 40040132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO VIAL PARCELA 15.1, FORESTAL, VIÑA DEL MAR | 274741 | 249594 | 90.85%
| 40041319-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y ESPARCIMIENTO EJE CERRO MERCED- BARRIO ALMENDRAL, VALPARAISO | 20017 | 0 | 0%
| 40041322-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ZONA RECREATIVA COMUNA JUAN FERNÁNDEZ | 15000 | 0 | 0%
| 40043314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO CATASTRO REDES SECUNDARIAS AALL, COMUNA DE LOS ANDES Y VALPARAISO | 50000 | 0 | 0%
| 40044956-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTOS BARRIO RENÉ SCHNEIDER, COMUNA DE LOS ANDES | 20000 | 0 | 0%
| 40045117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SIST AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PEUMOS, VALPARAISO | 428013 | 17060 | 3.986%
| 40048411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AALL 2023-2024 | 228800 | 123321 | 53.9%
| 40049006-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU AÑO 2023, REGIÓN VALPARAÍSO | 30000 | 0 | 0%
| 40049482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 33 LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA REGION VALPARAISO | 9743858 | 8739056 | 89.69%
| 40051127-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS BARRIO LAS VEGAS, VILLA ALEMANA | 21400 | 0 | 0%
| 40053492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS AGUAS LLUVIAS 2024 2025 | 50000 | 2159 | 4.318%
| 40054728-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ALAMEDA YUNGAY NORTE, SAN FELIPE | 12600 | 12600 | 100%
| 40054729-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO LOS TILOS PUEBLO NUEVO, ARTIFICIO COMUNA LA CALERA | 32710 | 0 | 0%
| 40057676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR FORESTAL Y NUEVA AURORA. ETAPA 1 | 3500 | 3416 | 97.6%
| 40058466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA INFRAESTRUCTURA VERDE, PLAZA LOS ACANTOS, | 50000 | 0 | 0%
| 40059690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACERAS Y BACHEOS, SECTOR FORESTAL, COMUNA DE VIÑA DEL MAR | 476706 | 381374 | 80%
| 40062917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 34 LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA REGION DE VALPARAISO | 2200653 | 490555 | 22.29%
| 40063171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VVIENDAS TUTELADAS SAN ANTONIO | 10000 | 0 | 0%
| 40063238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONDOMINIOS VIVIENDAS TUTELADAS CVT LLAY LLAY | 10000 | 0 | 0%
| 40065244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PISO 4, 5, 12 Y ENTREPISO EDIFICIO CENTENARIO | 157464 | 67025 | 42.57%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 43164052 | 28314867 | 65.6%