## GORE IX
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio del Interior - Región IX Araucanía
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre Proyecto | Monto Identificado | Etapa* | Plazo Ejecución** |  | Observaciones
|  |  |  | Fecha Inicio | Fecha término
20055551 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AMARGO | 7600 | EN PROCESO DE LICITACION
20084166 | CONSTRUCCION Y EQUIP. CONSULTORIO GENERAL URBANO P. DE VALDIVIA | 7785 | TERMINADO
20105878 | REPOSICION COMISARIA JUDICIAL POLICIA DE INVESTIGACIONES | 257500 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 25-05-2009
20112222 | REPOSICION ESC. F-277 EL NARANJO | 1309052 | EN EJECUCION | 2009-12-19 | 2010-01-13
20123857 | DIAGNOSTICO PARA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA IX REGION | 27150 | TERMINADO
20123942 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA F-53 | 175022 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-07-29
20123953 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA CABAÑA, CARAHUE | 4061 | TERMINADO
20127067 | REPOSICION LICEO C-45 ISABEL POBLETE VARGAS | 551143 | EN EJECUCION | 2008-03-12 | 2009-04-16
20134488 | INSTALACION SISTEMA APR RENICURA | 17709 | EN EJECUCION | 2008-08-06 | 2009-03-19
20139447 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL BARROS ARANA | 81071 | TERMINADO
20151227 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CARILEUFU, PUCON | 16000 | EN PROCESO DE LICITACION
20151413 | INSTALACION SISTEMA APR LLADQUIHUE | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
20151472 | INSTALACION APR TRIHUECHE HUERTO FAMILIAR | 230097 | EN EJECUCION | 2008-12-04 | 2009-07-02
20154903 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL MOLCO | 7978 | EN PROCESO DE LICITACION
20155371 | REPOSICION INTERNADO LICEO C-39 ARAUCANIA | 138384 | EN EJECUCION | 2008-06-07 | 2009-05-03
20155385 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR ESTEBAN CHEUQUETA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
20155833 | CONSTRUCCION CALZADA PONIENTE AV. NAHUELCO | 1765 | TERMINADO
20155945 | AMPLIACION LICEO JUAN SCHLEYER C-31 | 811603 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2010-02-24
20156094 | INSTALACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO LOS BOLDOS | 3304 | EN EJECUCION
20156411 | REPOSICION JARDIN INFANTIL DE LONCOCHE | 54063 | EN EJECUCION | 2008-03-08 | 2009-02-08
20160270 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUINTRILPE | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
20160272 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO BAJO UNIDO | 24794 | TERMINADO
20160275 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA SANTA | 11165 | EN EJECUCION | 2008-11-04 | 2009-05-18
20160276 | INSTALACION APR RAYENCO CALFUTUE | 8484 | EN EJECUCION | 2008-05-03 | 2009-03-29
20160280 | INSTALACION SISTEMA APR PRADO PUELLO | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
20162304 | INSTALACION SISTEMA APR CHAMPULLI | 16096 | EN EJECUCION | 2008-07-16 | 2009-07-05
20163625 | REPOSICION ESCUELA G-668 LOS PERALES, COMUNA DE GORBEA | 220624 | EN EJECUCION | 2008-07-01 | 2009-04-27
20167420 | CONSTRUCCION INTERNADO ESCUELA E - 170 CAPITAN PASTENE, LUMACO | 26000 | EN EJECUCION | 2009-05-14 | 2009-07-23
20167555 | CONSTRUCCION CALZADA EN HCV AVENIDA JAIME GUZMAN, SECTOR SURORIENTE | 1021 | TERMINADO
20167627 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR PICHICO - NIAGARA, P. LAS CASAS | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
20167633 | REPOSICION ESCUELA ARTISTICA MUNICIPAL A. DUFEY B. | 88692 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
20167653 | CONSTRUCCION INTERNADO LICEO B-11 MANUEL MONTT | 765289 | EN EJECUCION | 2008-09-24 | 2009-11-18
20167690 | REPARACION INTEGRAL INTERNADO G. MISTRAL | 29500 | TERMINADO | 2008-10-16 | 2009-01-14
20177687 | REPOSICION JARDIN INFANTIL PINOCHO DE CURACAUTIN | 287026 | EN EJECUCION | 2008-10-16 | 2009-08-12
20178126 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILQUIHUENCO | 161198 | EN EJECUCION | 2008-11-11 | 2009-06-19
20178136 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE REDUCCION CONTRERAS, TRAIGUEN | 16000 | EN PROCESO DE LICITACION
20178266 | CONSTRUCCION CALZADAS EN CALLES R.GEISS Y AV. O'HIGGINS | 171395 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-06-29
20178326 | REPOSICION INTERNADO MASCULINO COLLIPULLI | 448670 | EN EJECUCION | 2008-10-22 | 2009-10-17
20178477 | REPOSICION CENTRO ABIERTO BETANIA DE PERQUENCO | 9941 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
20178560 | INSTALACION SISTEMA APR DOLLINCO - QUEPE, FREIRE | 366729 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-12-31
20181355 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS | 202000 | EN PROCESO DE LICITACION
20184430 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL TEMUCUICUI, ERCILLA | 54000 | EN PROCESO DE LICITACION
20185394 | CONSTRUCCION CALZADA ORIENTE AV. BRASIL (VALDIVIA - PRAT), LAUTARO | 260000 | EN PROCESO DE LICITACION
20185527 | CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE LABRANZA | 119615 | TERMINADO
20187648 | CONSTRUCCION ESCUELA FUSIONADA AUSTRALIA Y REPUBLICA DE ISRAEL | 146679 | EN EJECUCION |  |  | TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, INICIANDO NUEVO LLAMADO
20188828 | MEJORAMIENTO CAMINO TRUFUL TRUFUL - CABEZA DE INDIO | 350000 | EN EJECUCION | 31-12--2008 | 2009-06-21
20189009 | REPARACION Y AMPLIACION LICEO B-17 | 31455 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
20189376 | REPOSICION ESCUELA BASICA E INTERNADO COMPLEJO EDUC. MONS. FCO. V. | 17745 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
20194126 | MEJORAMIENTO CALLE SAAVEDRA | 104890 | TERMINADO
20194132 | CONSTRUCCION PARQUE CERRO SANTA LUCIA | 156499 | EN EJECUCION | 2008-08-06 | 2009-03-04
20196603 | CONSTRUCCION PLAZA PTO. DOMINGUEZ | 533334 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-12-26
30002017 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL PURAQUINA | 112486 | EN PROCESO DE LICITACION
30003633 | MEJORAMIENTO CAMINO MOLCO - CINCO PUENTES | 282109 | EN EJECUCION | 2008-12-02 | 2009-07-30
30003699 | MEJORAMIENTO CAMINO CATRIANCHI - CHIVILCOYAN | 310233 | EN EJECUCION | 2008-12-19 | 2009-06-17
30004792 | CONSERVACION CAMINO ALTO PINGUIDAHUE - BAJO PINGUIDAHUE | 1 | EN EJECUCION |  |  | TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
30005589 | CONSTRUCCION LICEO TROVOLHUE, CARAHUE | 5729 | TERMINADO
30005635 | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL HUALPIN | 4025 | TERMINADO
30005716 | MEJORAMIENTO CALLES PLEITEADO, LA PAZ Y LILLO, P. LAS CASAS | 208000 | EN PROCESO DE LICITACION
30008996 | CAPACITACION DESARROLLO INTERNAC. DE LA REG. ARAUCANIA | 15885 | EN EJECUCION
30029566 | AMPLIACION Y ADECUACION ESCUELA CAMPOS DEPORTIVO D - 508 | 52000 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 27-05-2009
30030194 | INSTALACION SISTEMA APR MARTINEZ DE ROZAS | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
30031433 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE COI COI | 17738 | EN EJECUCION |  |  | TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, INICIANDO NUEVO LLAMADO
30034362 | RESTAURACION Y HABILITACION EX HOSPITAL DE ANGOL Y SU ENTORNO | 8000 | EN PROCESO DE LICITACION
30034372 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE MELIPEUCO | 505000 | EN EJECUCION | 2009-04-22 | 2010-04-17
30034398 | INSTALACION SISTEMA APR PURAQUINA ALTO | 24400 | EN EJECUCION | 2008-12-18 | 2009-07-31
30034664 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAYA, LONCOCHE | 55500 | EN PROCESO DE LICITACION
30034754 | INSTALACION SISTEMA APR ÑUBLE | 60244 | EN EJECUCION | 2008-04-01 | 2009-01-06
30035025 | NORMALIZACION A CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL DE ERCILLA | 20580 | TERMINADO | 2008-12-05 | 2009-02-03
30035042 | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS DE T. SCHMIDT | 9598 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30035161 | CONSTRUCCION PUENTE 2ª CALZADA AV. J. CARRERA (DURAND - MISTRAL) | 285000 | EN PROCESO DE LICITACION
30035348 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUERTO DOMINGUEZ | 145317 | EN EJECUCION | 2008-06-12 | 2009-07-06
30035400 | CONSERVACION CAMINO CHESQUE ALTO - NALCAHUE II ETAPA | 164171 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-05-30
30035459 | CONSERVACION CAMINO ESTACION SABOYA - MELIN, LOS SAUCES | 51320 | EN EJECUCION | 2008-06-19 | 2009-03-06
30035518 | MEJORAMIENTO CAMINO FAJA 16000 - LOS LAURELES | 51125 | EN PROCESO DE LICITACION
30035687 | MEJORAMIENTO CAMINO LLOLLELHUE - PEÑEHUE, ETAPA II | 101000 | EN PROCESO DE LICITACION
30035851 | REPOSICION JARDIN INFANTIL ESPIGUITA, IMPERIAL | 684 | TERMINADO
30036063 | CONSERVACION CAMINO FINTUCUE - CDAMAGUEY | 471 | TERMINADO
30036236 | INSTALACION SISTEMA APR LEFUN | 16538 | TERMINADO | 2008-03-14 | 2009-01-22
30036280 | INSTALACION AGUA POTABLE SECTOR MUNE: BAJO, ALTO Y CENTRO | 11975 | EN PROCESO DE LICITACION
30036332 | CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA LOCALIDAD LA PAZ | 55754 | EN PROCESO DE LICITACION
30036610 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS, MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 11000 | EN PROCESO DE LICITACION
30036620 | HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DISCAPACITADOS EN CERRO ÑIELOL | 14787 | TERMINADO
30036895 | CONSERVACION CAMINO ALMAGRO - CARDAL | 486910 | EN EJECUCION | 2008-06-21 | 2009-06-21
30037039 | CONSTRUCCION ACCESO PEATONAL EL ALTO | 255000 | EN PROCESO DE LICITACION
30037262 | TRANSFERENCIA DE TECNICAS EN PRODUCCION TEXTIL OVINA | 50552 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2010-03-31
30037502 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILMAHUE | 12500 | EN PROCESO DE LICITACION
30037546 | REPOSICION CUARTEL SEPTIMA CIA. DE BOMBEROS II ETAPA | 224027 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-05-20
30037750 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALONSO DE ERCILLA E-504 | 50000 | EN PROCESO DE LICITACION
30037785 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLEPENCO | 413801 | EN EJECUCION | 2008-10-07 | 2009-06-04
30038102 | INSTALACION SISTEMA APR LLAMAICO | 26731 | TERMINADO | 2008-05-09 | 2009-01-04
30038117 | INSTALACION SISTEMA APR PILPILCO | 16538 | TERMINADO | 2008-04-10 | 2009-01-09
30039913 | AMPLIACION Y ADECUACION ESCUELA AMANECER E - 481 | 52000 | EN PROCESO DE LICITACION
30040088 | AMPLIACION ESCUELA F-314 (ESC. Nº 1), LAUTARO | 5949 | TERMINADO | 2008-04-14 | 2009-01-04
30040294 | MEJORAMIENTO CAMINO MAICHIN - RESFALOSO | 52000 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 28-05-2009
30040414 | INSTALACION APR RANQUILCO LA PIEDRA | 17709 | TERMINADO | 2008-08-06 | 2009-03-19
30040835 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA ELENA, ANGOL | 55500 | EN PROCESO DE LICITACION
30041141 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL COLONIA MANUEL RODRIGUEZ, ANGOL | 33268 | EN EJECUCION | 2008-08-13 | 2009-07-04
30041535 | REPOSICION INTERNADO DE HOMBRES ESCUELA RIO QUILLEM | 211102 | EN EJECUCION | 2008-05-16 | 2009-04-11 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30042754 | INSTALACION APR CHANCO CORTE ALTO | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
30043579 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNA DE LAUTARO | 621543 | EN EJECUCION | 2008-04-23 | 2009-02-27 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30043673 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR VIDA NUEVA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30043957 | INSTALACION APR ENTRE RIOS LLOLLINCO | 8424 | TERMINADO | 2008-09-22 | 2009-01-05
30044089 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR PUALA ALTO - PUESCO, CURARREHUE | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30044150 | REPOSICION DEL RETEN DE CARABINEROS CATRIPULLI | 20559 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30044173 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MEMBRILLO RINCON | 11259 | EN EJECUCION | 2008-11-04 | 2009-05-18
30044404 | INSTALACION APR STA. JUANA LOS ACACIOS | 24400 | EN EJECUCION | 2008-12-18 | 2009-07-31
30044443 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE LONQUIMAY | 112600 | EN PROCESO DE LICITACION
30044793 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIRCAY | 9047 | EN EJECUCION | 2008-11-04 | 2009-05-18
30044861 | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL DE TRAIGUEN | 9775 | TERMINADO
30044910 | INSTALACION SISTEMA APR LOLCURA | 17709 | TERMINADO | 2008-08-06 | 2009-03-19
30045128 | MEJORAMIENTO CAMINO CEMENTERIO T. SCHMIDT | 58050 | TERMINADO
30045368 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA LUISA | 12500 | EN PROCESO DE LICITACION
30045387 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL REDUCCION HUEQUEN ALTO, ANGOL | 44273 | EN EJECUCION | 2008-08-21 | 2009-07-31
30045422 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHACAICO, ANGOL | 42088 | EN EJECUCION | 2008-08-21 | 2009-07-31
30045429 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL MAICA BAJO Y ALTO, COLLIPULLI | 36753 | EN EJECUCION | 2008-08-13 | 2009-07-04
30045501 | CONSERVACION CAMINO ACCESO A TERMAS DE MALALCAHUELLO | 277662 | EN EJECUCION | 2008-11-22 | 2009-05-21
30045538 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR TRARULEMU, ANGOL | 32681 | EN EJECUCION | 2008-08-21 | 2009-07-31
30045620 | CONSERVACION VIAL CAMINO HUALACURA - RANQUILCO ALTO | 142790 | EN EJECUCION | 2008-08-12 | 2009-05-24
30045682 | REPOSICION CUARTEL COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CHOL CHOL | 1844 | TERMINADO
30045734 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE CHOLCHOL | 305000 | EN EJECUCION | 2009-03-06 | 2009-12-31
30046096 | MEJORAMIENTO CAMINO PUENTE BASAS - QUIÑENAHUIN | 290779 | EN EJECUCION | 2008-10-10 | 2009-03-09
30046256 | INSTALACION SISTEMA APR MUQUEN | 69017 | TERMINADO | 2008-04-01 | 2009-01-06
30046671 | REPOSICION ESCUELA G-619 QUECHUREHUE, CUNCO | 20800 | EN PROCESO DE LICITACION
30047549 | DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LAGO VILLARRICA | 11998 | EN EJECUCION | 2007-10-03 | 2009-04-30
30057574 | REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL MAKEWE | 2566 | TERMINADO
30057583 | REPOSICION II ETAPA ESCUELA E-263 | 12580 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30057649 | AMPLIACION ESCUELA UNION LATINOAMERICANA, PITRUFQUEN | 4325 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30057722 | CONSTRUCCION MITIGACION RIESGOS VOLCANICOS Y GEOLOGICOS ASOCIADOS | 612 | EN PROCESO DE LICITACION
30057825 | AMPLIACION PATIO DE JUEGOS JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS | 3604 | EN EJECUCION |  |  | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30057851 | INSTALACION SISTEMA APR CATRIPULLI | 16604 | EN EJECUCION | 2008-12-01 | 2009-06-14
30057853 | INSTALACION SISTEMA APR AMULEY CULLINCO | 16714 | EN EJECUCION
30057864 | INSTALACION SISTEMA APR RUCAHUE Y AILIO | 10500 | EN PROCESO DE LICITACION
30057931 | INSTALACION APR CHAPO, ROBLE RICON, CHACAY (BAJO Y ALTO) | 10500 | EN PROCESO DE LICITACION
30057956 | INSTALACION APR RINCONADA DE CULLINCO | 10500 | EN PROCESO DE LICITACION
30058138 | INSTALACION AGUA POTABLE PICHILEUFU COLLICO LIUMALLA | 16538 | TERMINADO | 2008-03-14 | 2009-01-22
30059487 | REPOSICION INTERNADO ESCUELA G-767 MANANTIAL DE RELUN | 19493 | EN EJECUCION | 2008-05-19 | 2009-01-04 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30059631 | DIFUSION PLANES REGULADORES, IX REGION | 20000 | EN PROCESO DE LICITACION
30060238 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR RESERVA DE MALLECO | 329903 | EN EJECUCION | 2007-10-30 | 2009-09-19
30060260 | INSTALACION AGUA POTABLE SAN JUAN DE DOLLINCO Y CATRICURA | 12500 | EN EJECUCION
30060546 | INSTALACION SISTEMA APR TROMEN BAJO | 26731 | TERMINADO | 2008-05-09 | 2009-01-04
30060675 | INSTALACION SISTEMA APR LA ISLA | 17709 | TERMINADO | 2008-08-06 | 2009-03-19
30060796 | INSTALACION SISTEMA APR CHEILLACO | 16538 | TERMINADO | 14-03.2008 | 2009-01-22
30061383 | CONSTRUCCION SEDE MULTIPROPOSITO PARA EL ADULTO MAYOR | 82 | TERMINADO
30061574 | CONSERVACION CAMINO CERRO EL AGUILA | 3028 | TERMINADO | 2008-04-01 | 2009-01-06
30061702 | HABILITACION EJE BONILLA Y J.L. OSORIO ENTRE R-180 Y SECTOR CENTRO | 101000 | EN EJECUCION | 2008-12-01 | 2009-11-26
30061787 | REPOSICION AULAS E INTERNADO DE ESCUELA G-50 | 116072 | EN EJECUCION | 2008-09-30 | 2009-03-09 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30061922 | CONSTRUCCION SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS I ETAPA | 324336 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-06-29
30061955 | CONSTRUCCION CLINICA DENTAL | 2021 | TERMINADO
30061997 | CONSERVACION CAMINO EL LAUREL - OÑOICO - EL ALMA | 278472 | TERMINADO | 2008-06-18 | 2009-04-24
30062161 | MEJORAMIENTO UNIDAD CENTRAL ALIMENTACION HOSPITAL GALVARINO | 37830 | EN PROCESO DE LICITACION
30062211 | CONSTRUCCION INTERCONEXION CIRCUNVALACION SUR | 43122 | EN EJECUCION | 2008-08-25 | 2009-07-21
30062507 | REPOSICION PLAZA COMUNITARIA DE ERCILLA | 110000 | EN PROCESO DE LICITACION
30062734 | REPOSICION CUARTEL DE CARABINEROS TENENCIA FRONTERIZA | 14700 | TERMINADO | 2008-07-24 | 2009-01-24
30062751 | CONSTRUCCION AREA DE ESPACIO PUBLICO NUEVO CEMENTERIO DE TEMUCO | 19793 | TERMINADO | 19-08.2008 | 2009-02-10
30063145 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COLLIPULLI | 113000 | EN PROCESO DE LICITACION
30063147 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE LA VILLA MININCO DE COLLIPULLI | 143992 | EN EJECUCION | 2008-11-21 | 2009-05-20
30063173 | MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MARILUAN | 331300 | EN EJECUCION | 2008-10-13 | 2009-08-09
30063191 | MEJORAMIENTO PLAZA PINTO | 101243 | EN EJECUCION | 2008-10-22 | 2009-05-20
30063707 | NORMALIZACION A CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL DE LUMACO | 6400 | EN PROCESO DE LICITACION
30064069 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA VILLA SAN PEDRO | 52383 | EN PROCESO DE LICITACION
30064091 | CONSERVACION CAMINO TRAIGUEN - PICHIPELLAHUEN POR HUIÑILHUE | 249293 | EN EJECUCION | 2008-10-24 | 2009-05-22
30064123 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA LOS ARRAYANES | 51905 | EN PROCESO DE LICITACION
30064141 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VILLA CORDILLERA | 52000 | EN PROCESO DE LICITACION
30064235 | INSTALACION APR CENTRO CINCO LAURELES | 26731 | TERMINADO | 2008-05-09 | 2009-01-04
30064554 | CONSERVACION CAMINO MOLCO 5 PUENTES LASTARRIA | 347953 | EN EJECUCION | 2008-12-02 | 2009-07-30
30064583 | MEJORAMIENTO CAMINO SAHUELHUE - CAREN II ETAPA | 385999 | EN EJECUCION | 2008-10-24 | 2009-06-21
30064605 | MEJORAMIENTO CAMINO FAJA RICCI, GORBEA | 103000 | EN PROCESO DE LICITACION
30064628 | CAPACITACION TECNOLOGIAS INNOVATIVAS ARAUCANIA COSTERA IX REGION | 15543 | EN EJECUCION | 2007-08-03 | 2009-07-23
30064870 | REPOSICION VEHICULOS SEPTIMA COMISARIA DE CARABINEROS | 33007 | EN PROCESO DE LICITACION
30064908 | INSTALACION APR QUILLEM BAJO, ALTO Y QUEBRADA MOLINO | 10500 | EN PROCESO DE LICITACION
30065018 | TRANSFERENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 50000 | EN PROCESO DE LICITACION
30065111 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL SALINAS | 5626 | TERMINADO | 2008-04-16 | 2009-01-06
30065143 | MEJORAMIENTO ESTADIO FISCAL OSVALDO MUÑOZ CARRILLO | 10190 | EN EJECUCION | 2008-07-25 | 2009-02-08
30065190 | NORMALIZACION COMPLEJO EDUCACIONAL MARTIN KLEINKNECHT PALMA | 54250 | EN PROCESO DE LICITACION
30065345 | INSTALACION APR LA ESPERANZA MONOPAINE | 16538 | TERMINADO | 2008-04-10 | 2009-01-09
30065387 | CONSERVACION CAMINO EL DONGUIL - AFQUINTUE | 379480 | EN EJECUCION | 2008-09-24 | 2009-04-22
30065529 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE MALALCAHUELLO | 27960 | EN EJECUCION | 2008-11-11 | 2009-02-09 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30065535 | REPOSICION JARDIN INFANTIL LOCALIDAD DE MALALCAHUELLO | 90009 | EN EJECUCION | 2008-12-03 | 2009-04-02 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30066140 | AMPLIACION SISTEMA APR ALTO CHELLE BAJO | 18244 | TERMINADO | 2008-08-06 | 2009-01-18
30066316 | INSTALACION SISTEMA APR EL SAUCE | 16538 | TERMINADO | 2008-04-01 | 2009-01-06
30066346 | INSTALACION SISTEMA APR LIUMALLA SUR | 24400 | EN EJECUCION | 2008-11-17 | 2009-06-13
30066435 | HABILITACION CENTRO CULTURAL COMUNA DE PERQUENCO | 536897 | EN EJECUCION | 2008-10-16 | 2009-09-11
30066560 | AMPLIACION SALA CUNA COPIHUITO DE LICAN RAY | 3345 | EN EJECUCION | 2008-10-13 | 2009-01-11 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30066605 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL VARIOS SECTORES I | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30066706 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE PITRUFQUEN | 24000 | EN PROCESO DE LICITACION
30066735 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR ZONA SUR, T. SCHMIDT | 36564 | EN EJECUCION | 2007-09-27 | 2009-08-17
30066774 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LIRCAY II ETAPA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30067468 | CONSTRUCCION SISTEMA EVACUACIÓN A. LLUVIA SECTOR SUR ORIENTE | 23666 | EN EJECUCION | 2008-10-09 | 2009-06-16
30067503 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CURACO MALLA - GENERAL LOPEZ | 60000 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-10-22
30067592 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION NORMA SECUNDARIA CUENCA RIO IMPERIAL | 29300 | EN EJECUCION | 2007-12-20 | 2009-07-30
30067707 | INSTALACION AGUA POTABLE MILLAHUIN BAJO, ALTO Y COIPUE | 11800 | EN PROCESO DE LICITACION
30067976 | INSTALACION SISTEMA APR HUALAHUE | 16270 | TERMINADO | 2008-07-16 | 2009-02-26
30068020 | INSTALACION SISTEMA APR PITRELAHUE | 41941 | EN EJECUCION | 2008-09-01 | 2009-07-31
30068032 | INSTALACION SISTEMA APR DEHUEPILLE | 16538 | TERMINADO | 2008-04-10 | 2009-01-09
30068033 | INSTALACION SISTEMA APR MOLCO CAUTIN | 16538 | TERMINADO | 2008-04-10 | 2009-01-09
30068142 | CONSTRUCCION CASA ACOGIDA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 541292 | EN EJECUCION | 2008-12-31 | 2009-08-28
30068162 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR EL MANZANO | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30068328 | INSTALACION SISTEMA APR POCULON | 2492 | EN EJECUCION | 2008-05-03 | 2009-03-09
30068329 | INSTALACION SISTEMA APR NEICUF BAJO | 8137 | TERMINADO | 2008-05-03 | 2009-03-09
30068533 | TRANSFERENCIA TECNICA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA | 11000 | EN PROCESO DE LICITACION
30068534 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO OVINO | 11000 | EN PROCESO DE LICITACION
30068609 | INSTALACION SISTEMA APR HUENTE | 9854 | TERMINADO | 03-05-200 | 2009-03-29
30068884 | CONSTRUCCION CALZADA HCV CALLE MANUEL NOVOA, PILLANLELBUN | 288069 | EN EJECUCION | 2009-05-11 | 2009-10-08
30069006 | INSTALACION ELECT. RURAL RANQUILCO ALTO II ETAPA | 122958 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30069007 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR MAÑIO PICHIHUE II ETAPA | 38829 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30069011 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR LUMAHUE | 19363 | EN EJECUCION | 2008-07-01 | 2010-05-22
30069013 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR PILPILCO | 59496 | EN EJECUCION | 2008-07-01 | 2010-05-22
30069139 | REPARACION INTEGRAL HOGAR ESTUDIANTIL MUNICIPAL | 12600 | TERMINADO | 2008-10-16 | 2009-01-14
30069142 | REPARACION INTEGRAL INTERNADO PABLO NERUDA | 27500 | TERMINADO | 2008-10-16 | 2009-01-14
30069406 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL VARIOS SECTORES COSTA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30069407 | INSTALACION ELECT. RURAL VARIOS SECTORES NORTE | 167836 | EN EJECUCION | 2008-12-24 | 2010-11-14
30070068 | CONSERVACION VIAS HCV, AÑO 2008, REGION DE LA ARAUCANIA | 511500 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 05-06-2009
30070813 | AMPLIACION JARDIN INFANTIL LOS CIERVITOS | 77448 | EN EJECUCION | 2008-09-16 | 2009-01-14 | OBRA CIVILES TERMINADAS, EN EJECUCION SALDO EQUIPAMIENTO
30070997 | CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA POBLACION EL ESFUERZO | 44614 | EN EJECUCION | 331-12-2008 | 2009-03-16
30071211 | INSTALACION SISTEMA APR MENOKO | 16858 | EN EJECUCION | 2008-07-16 | 2009-07-05
30071580 | MEJORAMIENTO CAMINO PERQUENCO CEMENTERIO | 40486 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 09-06-2009
30071901 | MEJORAMIENTO ESTADIO ALBERTO LARRAGUIBEL MORALES | 100000 | EN PROCESO DE LICITACION
30071976 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR CHACAICO BUTACO | 185364 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30071978 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL LOCALIDAD DE CAJON | 101000 | EN PROCESO DE LICITACION
30071993 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR EL DIEZ Y OTROS | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30072068 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RIO NEGRO | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30072095 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO HOSPITAL LONCOCHE | 38684 | EN PROCESO DE LICITACION
30072097 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR COÑA RAIMAN - BELLAVISTA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30072106 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR ITALI MAPU | 44146 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30072138 | MEJORAMIENTO CAMINO LOS SAUCES RELICURA | 255293 | EN EJECUCION | 2008-12-17 | 2009-06-15
30072167 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR QUECHEREGUAS - BARTOLO PITRIHUEN | 179842 | EN EJECUCION | 2008-12-24 | 2010-11-14
30072192 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR PALO VENTANA | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30072294 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR | 14000 | EN PROCESO DE LICITACION
30072355 | CONSTRUCCION HOSPITAL INTERCOMUNAL TEMUCO - P. LAS CASAS | 20000 | EN PROCESO DE LICITACION
30072450 | INSTALACION APR RESERVA RAIN | 24400 | EN EJECUCION | 2008-12-18 | 2009-07-31
30072558 | CONSTRUCCION GIMNASIO SECTOR PONIENTE | 50500 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS
30072593 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL LOCALIDAD DE ICALMA | 19947 | TERMINADO | 2008-12-01 | 2009-01-01
30072597 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL LEON GALLO - PUDETO - ANTIFIL - BELLO - SERRANO | 156999 | EN PROCESO DE LICITACION
30072854 | INSTALACION APR HUAPI TROVOLHUE, MACHACO GRANDE Y CHICO | 10500 | EN PROCESO DE LICITACION
30072980 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LUMACO | 2975 | TERMINADO
30072980 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LUMACO | 178000 | EN PROCESO DE LICITACION
30073127 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL ÑANCOPULLI, BOYECO Y OTROS | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30073159 | INSTALACION ELECT. RURAL BUTARRINCON, SAN GERARDO Y OTROS | 190125 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30073187 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR TRANAQUEPE | 110903 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30073205 | MEJORAMIENTO PLAZA INDEPENDENCIA | 21200 | EN EJECUCION | 2008-10-13 | 2009-01-01
30073231 | INSTALACION APR HUALLIZADA, CHADA, MOLCO | 11500 | EN PROCESO DE LICITACION
30073377 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LOS LAURELES | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30073601 | MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL | 265962 | EN EJECUCION | 2009-03-16 | 2009-08-13
30073608 | MEJORAMIENTO CAMINO HUEÑIVALES RIO BLANCO POR LEFUCO | 103558 | EN PROCESO DE LICITACION
30073770 | MEJORAMIENTO CAMINO LA BARRA - NIGUE | 52170 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 28-05-2009
30073797 | MEJORAMIENTO CAMINO RIO QUEULE - NIGUE SUR | 51858 | EN PROCESO DE LICITACION | APERTURA OFERTAS 28-05-2009
30073923 | INSTALACION EXTENSION DE RED ELECT. CONVENCIONAL SECTOR TROYO | 162039 | EN EJECUCION | 2008-07-01 | 2010-05-22
30074428 | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA ESTERO LAS DIUCAS, ANGOL | 500000 | EN PROCESO DE LICITACION
30074607 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM. DR. EDUARDO GONZALEZ G. | 13600 | EN PROCESO DE LICITACION
30075184 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIDADES LICEOS T.P. IX REGION, I ETAPA | 512400 | EN EJECUCION | 2008-12-12 | 2009-12-30
30075290 | NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR | 6800 | EN PROCESO DE LICITACION
30075927 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PIDIMA | 11500 | EN EJECUCION |  |  | ADQUISICIÓN DE TERRENO
30077099 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE MONTEVERDE | 5500 | EN PROCESO DE LICITACION
30077365 | CONSTRUCCION PSR EPEUKURA | 3500 | TERMINADO | 2008-10-15 | 2009-03-18
30077430 | INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL VARIOS SECTORES | 1 | EN PROCESO DE LICITACION
30077434 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR VALLE CENTRAL | 24699 | EN EJECUCION | 2008-07-01 | 2010-05-22
30077449 | INSTALACION ELECT. RURAL SECTOR VALLE NORTE | 99960 | EN EJECUCION | 2008-06-30 | 2010-05-21
30077580 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUINTRILEO, LAUTARO | 47255 | EN PROCESO DE LICITACION
30078365 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CAREN - TRANCURA | 5000 | EN PROCESO DE LICITACION
30078697 | REPOSICION PUENTE PADRE ALBERTO HURTADO ULTRA CHOL CHOL | 6290 | EN PROCESO DE LICITACION
30080128 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR CENTRO | 133043 | EN PROCESO DE LICITACION
30081149 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CALOF, SAAVEDRA | 16000 | EN PROCESO DE LICITACION
30083491 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, GALVARINO (20090290) | 13111 | TERMINADO | 2008-10-17 | 2009-01-02
TOTAL IDENTIFICADO |  | 25997122
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 5767448
TOTAL 31.01; 31.02;31.03 |  | 31764570
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término