## SERVIU II
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio de Vivienda y Urbanismo - SERVIU II Región
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Licitación (Publicación) | Plazo de Ejecución **
30087320-0 | Transferencia para Ejec. Serv. Asist. Téc; 2009, Antofagasta | 101098 | En ejecución
30074297-0 | Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obra | 1922757 | En ejecución | 2008-06-01
30071501-0 | Mejoramiento Condominios de Viviendas Sociales 2008 II región | 110699 | En ejecución | 2008-11-01 | 2 meses
30062895-0 | Habilitación Espacios Públicos Ceremoniales, Poblados Alto El Loa | 274145 | En ejecución | 2008-10-01 | 4 meses
30073151-0 | Construcción Centro de Recreacional y Deportivo Villa Esperanza Antof. | 1125 | Terminada | 2008-06-01 | 5 meses
30078574-0 | Mejoramiento Diversos Espacios Públicos Comuna de Tocopilla | 13202 | En ejecución | 2008-05-01 | 8 meses
30071994-0 | Construcción Programa Pavimento Participativo 17º Llamado II Región | 1402854 | En ejecución | 2008-08-01 | 5 meses
30078383-0 | Reposición Pavimentos Tocopilla, Mejillones y Quillagua | 2459507 | En ejecución | 2008-10-01 | 12 meses
30085417-0 | Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2008, Región Antofagasta | 4832 | En licitación | 2009-03-01 | 2 meses
20165499-0 | Construcción Av. Costanera Central entre Uribe y Zenteno, | 2439623 | En ejecución | 2007-06-01 | 22 meses
30068877-0 | Mejoramiento Av. Argentina entre Diaz Gana y Pje. Undurraga Afta. | 1263980 | En ejecución | 2007-06-01 | 25 meses
30003506-0 | Mejoramiento Interconexion Ejes Grau - Prat, Calama | 71651 | En ejecución | 2008-10-01 | 15 meses
30082294-0 | Construcción del Paseo Granaderos de la Ciudad de Calama | 44073 | En licitación | 2009-04-01 | 6 meses
30081360-0 | Construcción Programa Pavim Participativo 18º Llamado Región Afta | 707335 | En licitación | 2009-04-01 | 14 meses
30087988-0 | Conservación Edificio SERVIU Región de Antofagasta | 60000 | En licitación | 2009-04-01 | 5 meses
30080647-0 | Habilitación Terrenos del Sector Huellas Tres Puntas Tocopilla | 1059767 | En licitación | 2009-03-01 | 2 meses
Total Identificado |  | 11936648
*Decretos Tramitados o en Trámite de Toma de Razón en CGR
**Decretos Tramitados o en Trámite de Toma de Razón en CGR