## DIRE. ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ENERO | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 148412 | CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAISO - anteproyecto avanzado centro cultural valparaiso | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148498 | CONSERVACIÓN REVESTIMIENTO EN MUROS EXTERIORES EDIFICIO MOP | 83532 | 83532 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 138923 | Restauración y puesta en valor Fuerte de Chaicura y Batería de Balcacura | 798060 | 477830 | 320230 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149824 | CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 153325 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL VALDIVIA | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149978 | CONSERVACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS MOP EDIFICIO ALBORADA | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149823 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Asesorías y Consultorías | ARICA Y PARINACOTA | 153049 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPARACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO SSPP ARICA - DIBUJANTE TÉCNICO | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 154349 | Conservacion Preventiva Edif MOP - Instalación de mangueras contra incendio | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150044 | CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL 2009 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150041 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL 2009 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150129 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION DE VALPARAISO | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 136929 | Restauración Fuerte de Chaicura y Batería de balcacura | 24990 | 16000 | 8990 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | ARICA Y PARINACOTA | 136941 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPARACION ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS ARICA | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 154208 | HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL (LIMPIEZA Y REMODELACION DE LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE) | 186116 | 186116 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149853 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP AVDA ESPAÑA Y CAMPOS 301 RANCAGUA | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149914 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL AÑO 2009 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149879 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | ARICA Y PARINACOTA | 154351 | ASESORÍA PROYECTOS ESTRUCTURALES ADICIONALES - REPARACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS ARICA | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 146059 | REPOSICION PERGOLA SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA | 2539858 | 120000 | 2419858 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149986 | CONSERVACIÓN OFICINA VIALIDAD PARINACOTA | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149882 | CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149888 | CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149984 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO ALBORADA | 1417 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149886 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149847 | CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL (ATACAMA) | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149977 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD IQUIQUE | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149980 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPOSICIONES EN OFICINA DE VIALIDAD PROVINCIA DEL TAMARUGAL | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | VALPARAISO | 150133 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR | 40902 | 40902 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149846 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL (ATACAMA) | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149985 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO SSPP | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 3995958 | 1246880 | 2749078 | 0 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 136844 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS Y TALLER DE VIALIDAD UBICADAS EN POZO ALMONTE | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149979 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN CASA DE HUESPEDES DA IQUIQUE | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 138933 | Asesoria IFO CONSTRUCCION MUSEO DE LA MEMORIA - PROYECTO EDIFICACION PUBLICA QUINTA NORMAL | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149898 | Trabajos de Conservación en dependencias de la Dirección de Vialidad; Arquitectura; Obras Hidraúlicas; Fiscalía; ubicadas en La Serena y la DGA de Ovalle e Illapel | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 136834 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150027 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION METROPOLITANA | 47290 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 136948 | Conservación Edificios MOP Nivel Nacional | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 147473 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA: HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL (ETAPA I Y ETAPA II) | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | COQUIMBO | 153541 | VISITAS DE ASESORIA DE LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO; ARQUITECTO; INGENIERO; ENTRE OTROS | 5003 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148174 | Conservación Trienal Palacio de La Moneda | 159300 | 159300 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 133108 | Conservacion Preventiva Edificios MOP | 48681 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | VALPARAISO | 148110 | CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - OBRA CIVIL CENJTRO CULTURAL VALPARAISO | 8440874 | 550402 | 6329598 | 1560874 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148252 | HABILITACION EDIFICIO SEREMI MOP 2009 | 229067 | 229067 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150106 | CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 151616 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO MOP TEMUCO | 167211 | 167211 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 154492 | HABILITACION GABRIELA MISTRAL (DIFERENCIA PRESUPUESTARIA) | 386240 | 386240 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 154496 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA (FUTUROS CONTRATOS) | 647162 | 422162 | 225000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149973 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS EDIFICIO MOP I REGION | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148234 | OBRA DE ARTE MUSEO DE LA MEMORIA | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Estudio Básicos | VALPARAISO | 148133 | CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - MUSEOLOGIA PAISAJISMO Y MOBILIARIO | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 150102 | CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Estudio de Factibilidad con Diseño | VALPARAISO | 137116 | CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAISO - Anteproyecto Centro Cultural Valpso | 168000 | 36000 | 132000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 10919628 | 2522156 | 6836598 | 1560874 | 0 | 0
TERCER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 154508 | Habilitacion costanera y entornos patrimoniales de Achao | 27600 | 18000 | 9600 | 0 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 154509 | Habilitacion costanera y entornos patrimoniales de Achao | 935400 | 150000 | 785400 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | COQUIMBO | 144550 | ASESORIA GLOBAL EDIFICIO MOP | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Contratación de Obras | COQUIMBO | 144209 | Construcción Edificio MOP La Serena Complementario año 2009 | 905947 | 0 | 905947 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1880347 | 168000 | 1712347 | 0 | 0 | 0