## DIRE. OBRAS HIDRÁULICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
PROGRAMA DE LICITACIONES DE CONTRATOS NUEVOS 2009
CALENDARIO POR TRIMESTRE
MILES DE $ 2009
PRIMER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ENERO | Estudio de Factibilidad | MAULE | 144622 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO UNIFICACION BOCATOMAS RIO ACHIBUENO REGIÓN DEL MAULE | 215000 | 100000 | 115000 | 0 | 0 | 0
ENERO | Estudio Básicos | METROPOLITANA | 147777 | Análisis de Factibilidad de encauzamiento del río Maipo, entre Puente San Ramón y Puente Naltahua, Región Metropolitana | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 152964 | Contrato de Emergencia Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria para Semiencauzamiento del Rio Maipo Sector Huechún Bajo Comuna de Melipilla | 26846 | 26846 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | MAULE | 152246 | EMERGENCIA CANAL MAULE NORTE ALTO | 889015 | 889015 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | LOS RIOS | 149659 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2009 en la Región de los Rios | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | MAGALLANES | 148789 | Conservacion de Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas XII Region | 70842 | 70842 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | MAGALLANES | 148788 | Conservacion de Riberas Cauces Naturales 2009 Punta Arenas | 75144 | 75144 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 148810 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EN CAUCES NATURALES ETAPA 2 LLUTA | 147846 | 147846 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 153045 | CONSERVACION INSTALACIONES SISTEMA LAUCA-AZAPA | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | MAGALLANES | 153225 | Conservacion de ribera de Cauces Naturales 2007-2009 Puerto Natales | 17935 | 17935 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 151127 | TRABAJOS DE EMERGENCIA RIO TOLTEN SECTOR URBANO DE PITRUFQUEN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 218689 | 218689 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | LOS RIOS | 149647 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvia año 2009 Valdivia Región de Los Ríos | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 148806 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO PRETILES RIO AZUFRE | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 153045 | CONSERVACION INSTALACIONES SISTEMA LAUCA-AZAPA | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 154338 | SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS EMBALSE PALOMA AÑO 2009 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148755 | Conservación y Operación Sistemas de Aguas Lluvias RM | 155540 | 155540 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 148754 | Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo, Sector las Linazas, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | VALPARAISO | 154196 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION DE CALLE MIRAMAR DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR - REGION DE VALPARAISO | 135441 | 135441 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 154459 | Servicio de Puesta en Marcha Electromecánica Compuertas Nºs 2 y 3 del Vertedero Embalse Paloma | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 154337 | Servicio de Asesoría en Mantención y Operación del Embalse Paloma Año 2009 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 154446 | Encauzamiento Jeinimeni Sector la Horqueta y Canal Fiscal | 21658 | 21658 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 152965 | Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo, Sector San Rafael I , San Rafael Aguas Debajo de La Puntilla y Aguas debajo de La Foresta Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 337309 | 337309 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 154445 | Encauzamiento Río Jeinimeni Sector Bocatoma | 21658 | 21658 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 154447 | Encauzamiento con Maquinaria Pesada Río El Claro | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 154444 | Encauzamiento Arroyo Largo Sector Bocatoma P Levican | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ATACAMA | 148739 | CONSERVACION DE RIBERAS - REGION DE ATACAMA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148219 | Conservación Red Primaria de aguas LLuvias Ciudades de Puerto Montt y Osorno Región de Los Lagos | 131624 | 131624 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Estudio de Impacto Ambiental | ANTOFAGASTA | 148695 | ESTUDIOS AMBIENTALES EN QUEBRADAS DE TOCOPILLA Y TALTAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 49992 | 41412 | 8580 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148703 | Conservación y Reparación Obras Fiscales de Riego Canal Pillanlelbun, sector Población Santa Ana, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. | 54162 | 54162 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 154493 | MEJORAMIENTO CANAL GIBBS Y OBRAS MINIMAS DEL CANAL GABRIELA MISTRAL II PARTE COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 722372 | 722372 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | TARAPACA | 148740 | Conservación Obras de Riego Fiscales Región de Tarapacá | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 154413 | HORAS MAQUINAS - DIRECCION DE VIALIDAD 2009 | 143930 | 143930 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 154226 | Servicio de Mantención Preventiva Operación y Vigilancia de los Sistemas Hidráulicos Bocatoma Coiron Provincia de Choapa Región de Coquimbo Año 2009 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154305 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES PROVINCIA DE COLCHAGUA REGION DE O´HIGGINS (04/2009) | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 137235 | DIAGNOSTICO PROPOSICION DE DEFENSAS FLUVIALES Y PLAN DE MANEJO EN RIO TINGUIRIRICA TRAMO PUENTE TALCAREHUE HASTA PUENTE ERRAZURIZ REGION DE O´HIGGINS | 270000 | 70000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154339 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES A TRAVES DE DEFENSAS VIVAS RIO TINGUIRIRICA REGION DE O´HIGGINS (06/2009) | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154306 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES A TRAVES DE DEFENSAS VIVAS RIO CACHAPOAL REGION DE O´HIGGINS (05/2009) | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154280 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA BULLDOZER Y EXCAVADOR DIVERSOS ESTEROS DIVERSOS SECTORES REGIÓN DE O´HIGGINS (03/2009) | 192261 | 192261 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154277 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO CLARO Y OTROS CAUCES DIVERSOS SECTORES REGION DE O´HIGGINS (02/2009) | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 148776 | OBRAS DE CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA EN DIVERSOS SECTORES DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2009 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 148774 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO CACHAPOAL DIVERSOS SECTORES PROVINCIA DE CACHAPOAL SEXTA REGION (01/2009) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Diseño de Ingenieria | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 148825 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS (DISEÑOS DE INGENIERIA) AÑO 2009 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 148804 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CANAL LAUCA 2009 PLAN ESPECIAL MANO DE OBRA | 131734 | 131734 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 148771 | Diseño construcción unificación de bocatoma rio Perquelauquen | 265647 | 50000 | 215647 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | MAULE | 145362 | CONSERVACIÓN DE RIEBERAS EN CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE | 530548 | 530548 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148761 | Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009) | 31676 | 31676 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148720 | Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas | 158302 | 158302 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 148767 | Diagnóstico areas Blancas | 250000 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148729 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009) IV Región | 45666 | 45666 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | VALPARAISO | 148786 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO - SAN FELIPE Y PETORCA | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 148760 | Conservación Defensas Fluviales Cauces General Carrera | 184638 | 184638 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | VALPARAISO | 148779 | CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO - LIMACHE | 31860 | 31860 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Estudio de Factibilidad | VALPARAISO | 147779 | CONSTRUCCION UNIFICACION BOCATOMAS PRIMERA SECCCION RIO ACONCAGUA PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 323473 | 147830 | 175643 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | VALPARAISO | 148781 | CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V-REGION PROVINCIA DE VALPARAISO REGION DE VALPARAISO | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | MAULE | 153214 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, Sector Hualañé | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | NO REGIONALIZABLE | 149845 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Año 2009 | 106070 | 106070 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | MAGALLANES | 148790 | Construccion Sistema de Regadio de Regulacion Puerto Natales | 43130 | 43130 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | MAULE | 153801 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito Sector Huaquen Etapa II, Comuna de Curepto. | 138528 | 138528 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 148699 | Estudio de factibilidad Mejoramiento del riego en el valle de puangue | 335632 | 50000 | 285632 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 145757 | CO-CM- EB-02 Construcción Mejoramiento Canales Cuz-Cuz Bellavista Alto y Turbina | 1500000 | 400000 | 1100000 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 148758 | Conservación de Obras de Riego Fiscal Chile Chico XI Región | 69157 | 69157 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Asesoria de Inspección Fiscal | AYSEN | 144642 | ASESORIA A INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LOS COIGÜES DEL CERRO DIVISADERO CIUDAD DE COYHAIQUE TERCERA ETAPA | 16128 | 16128 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | MAGALLANES | 148791 | Conservación y explotación sistema de Regadío Huertos Familiares XII Region | 57582 | 57582 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | Contratación de Obras | AYSEN | 144638 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LOS COIGÜES, DEL CERRO DIVISADERO, CIUDAD DE COYHAIQUE, XI REGIÓN, ETAPA II | 317750 | 317750 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 11193465 | 8892963 | 2200502 | 100000 | 0 | 0
SEGUNDO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
ABRIL | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148216 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales : Ribera Norte Río Maullin, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 233783 | 233783 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ATACAMA | 148748 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - III REGION 2007-2009 | 24345 | 24345 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148722 | Conservación de Riberas Cuarta Región (2007-2009) | 241790 | 241790 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | COQUIMBO | 148765 | Asesoría a la Inspección Construcción Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa La Serena | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148687 | MejoramientoCanal El Romeral Comuna de Ovalle | 113239 | 113239 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 148812 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES ARICA Y PARINACOTA 2009 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148691 | Reparación y Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región (2007-2009) | 239418 | 239418 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148725 | Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009) | 101087 | 101087 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | ARAUCANIA | 154285 | Asesoría Obras anexas de entregas prediales y Canal Santa Ana y Reparación Canal Matriz, Proyecto Faja Maisan, Pitrufquen | 126668 | 126668 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 148727 | Construcción Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa La Serena | 721000 | 400000 | 321000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | AYSEN | 148759 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique | 57267 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | MAULE | 148752 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES VII REGION 2008-2010 | 56071 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | MAULE | 153744 | Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito Sectores Peralillo y Parcelas de Idahue Etapa II, Comunas de Hualañe y Licanten | 230828 | 230828 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148331 | Reparación Canal Matriz Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen | 357733 | 357733 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148706 | Conservación de Riberas en varios cauces, años 2007-2009, período 2009. | 1083461 | 1083461 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 154281 | Obras Anexas de Entregas Prediales y Canal Santa Ana, Faja Maisan Comuna de Pitrufquen | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARICA Y PARINACOTA | 153100 | CONSTRUCCION OBRAS CAUCE URBANO RIO SAN JOSE II PARTE | 185915 | 185915 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Estudio de Impacto Ambiental | COQUIMBO | 153274 | Convenio INIA - DOH | 27532 | 8540 | 12084 | 3454 | 3454 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | COQUIMBO | 126409 | CO-CM-EB-01 Construcción Canal Nueva Cocinera | 6200000 | 2200000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | COQUIMBO | 126402 | AIF CONSTRUCCION CANAL NUEVA COCINERA | 500000 | 165000 | 335000 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 147059 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el diseño sistema de regadío valle de Petorca- V región | 100000 | 20000 | 74000 | 6000 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 147055 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Diseño Construcción Sistemas de Regadío Valle de La Ligua V Región | 100000 | 20000 | 74000 | 6000 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 147053 | Construcción sistema de regadío Valle de la Ligua- V región | 1000000 | 238000 | 677000 | 85000 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 147058 | Construcción sistema de regadio valle de Petorca - V region | 1000000 | 238000 | 709000 | 53000 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | BIO BIO | 148705 | Adquisición y Montaje de Estaciones de Control DCP - Laja Diguillin | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | Asesoria de Inspección Fiscal | ARAUCANIA | 117132 | AI-FM-09 Asesoría a la Construcción red secundaria Canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel IX Región | 420796 | 105000 | 255000 | 60796 | 0 | 0
ABRIL | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 126922 | CO-FM-09 Construcción término de red secundaria canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel Proyecto Sistema regadio Faja Maisan IX Región | 4393905 | 1000000 | 2850000 | 543905 | 0 | 0
MAYO | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa | BIO BIO | 148743 | Consultoría de Explotación Sistema de Riego Laja - Diguillín Temporada 2009/2010 | 410000 | 180000 | 230000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154430 | CONSERVACION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS | 33370 | 33370 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Diseño de Ingenieria | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 148775 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DEFENSAS FLUVIALES 2009 | 63720 | 63720 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Diseño de Ingenieria | MAULE | 148783 | reforestación DL 701 Sector Roblería | 84000 | 67000 | 17000 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | MAULE | 136824 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE | 165991 | 165991 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 148730 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de Riberas Región del Bio Bio | 63720 | 63720 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Estudio de Impacto Ambiental | LOS RIOS | 145352 | Adenda II EIA Manejo de Cauces Llollelhue, XIV Regíon | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | ATACAMA | 148744 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS III REGION 2007-2009 | 45371 | 45371 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 153424 | Conservación Riberas de Cauces Naturales Plan Mano de Obra Región de Los Lagos CUATRO ESTEROS QUELLON | 275979 | 275979 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | Contratación de Obras | ARAUCANIA | 148708 | Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de Temuco 2008-2010, período 2009 | 409443 | 409443 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148718 | ENCAUZAMIENTO EN ESTERO LOS PATOS Y CANAL LOS PATOS VARIOS SECTORES | 51526 | 51526 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148719 | ENCAUZAMIENTOS VARIOS PROVINCIA DE ARAUCO | 39932 | 39932 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148721 | ENCAUZAMIENTO RIO RENAICO EN PORTAHUE | 38644 | 38644 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148723 | ENCAUZAMIENTOS VARIOS EN PROVINCIA DEL BIO BIO | 51526 | 51526 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148731 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias VIII Región 2009 Comunas de Talcahuano Chiguayante Hualpén y San Pedro de la Paz | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148732 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias VIII Región (2009) Comunas de Concepción y Los Angeles | 202000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148741 | OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLAILEO | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Materiales y suministros - Obra | METROPOLITANA | 149950 | Mejoramiento fundación de los decantadores quebrada de Macul | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Diseño de Ingenieria | ARICA Y PARINACOTA | 153109 | DISEÑO OBRAS DE PROTECCION INFRAESTRUCTURA CAUCE URBANO RIO SANJOSE | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 149751 | Obras de Conservación y Reparación Canal Cayucupil | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 148737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Conservación de Aguas Lluvias Región del Bio Bio | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148717 | ENCAUZAMIENTO EN ESTERO LAS CRUCES | 45084 | 45084 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Estudio de Impacto Ambiental | COQUIMBO | 153265 | Estudio Nº 3 Seguimiento Ambiental Embalse Corrales | 57438 | 57438 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148707 | ENCAUZAMIENTO ESTERO HUALQUI | 19322 | 19322 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148709 | ENCAUZAMIENTOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | 38644 | 38644 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148710 | ENCAUZAMIENTO RIO CHILLÁN VARIOS SECTORES | 38644 | 38644 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148711 | ENCAUZAMIENTO RIO NIBLINTO | 45085 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148712 | ENCAUZAMIENTO ESTEROS COLLIGUAY Y NAVOTAVO | 25763 | 25763 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148713 | DEFENSAS FLUVIALES NUEVA ALDEA | 51526 | 51526 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148714 | ENCAUZAMIENTOS VARIOS PROVINCIA DE ÑUBLE | 32204 | 32204 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148742 | OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLÓN | 8080 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Materiales y suministros - Obra | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 154340 | CONSERVACION DE OBRAS DE DEFENSAS VIVAS | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 139151 | Contrato CO-PLA-02 Construcción Parque la Aguada. Contrato 2. (Tramos 3 y 4 Complemento) | 6138760 | 301243 | 2417556 | 2538380 | 881581 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148686 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO EN EL RÍO LOA | 97062 | 97062 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 152244 | Contrato CO-CAL-03 Construcción Colector Interceptor Alameda Etapa 3 y 4 Ciudad de Rancagua VI Region | 5888362 | 88343 | 2333508 | 3466511 | 0 | 0
JUNIO | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos | BIO BIO | 148679 | Diseño Construcción regadio Lonquen | 653000 | 20000 | 300000 | 333000 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | COQUIMBO | 153198 | MejoramientoCanal El Romeral Comuna de Ovalle | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 137250 | Contrato CO-PLA-01 Construcción Parque la Aguada. Contrato 1 | 2516353 | 353224 | 2057742 | 105387 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 36454387 | 11705029 | 16662890 | 7201433 | 885035 | 0
TERCER TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 145396 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato de Obras Fluviales Sistema Andalien Etapa 1 | 130000 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 147099 | Contrato AI-HRV-02; Asesoría Técnica y Adminisdtrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-HRV-02 | 218663 | 3000 | 181000 | 34663 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | ARICA Y PARINACOTA | 148769 | Factibilidad Entubamiento canal Azapa | 264347 | 10347 | 254000 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 137251 | Contrato AI-PLA-01 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Parque la Aguada. Contrato 1 | 252000 | 17000 | 181000 | 54000 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | LOS LAGOS | 148847 | Construcción Colector Estero Lobos Poniente Segunda Etapa Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | COQUIMBO | 148751 | AIF MEJORAMIENTO CANALES BELLAVISTA ALTO - CUZ CUZ Y LA TURBINA | 183162 | 23162 | 160000 | 0 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 147026 | Contrato CO-HRV-02 Construcción Canal Colector de Aguas Lluvias Hondona Río Viejo Comuna Cerro Navia y Pudahuel | 2914011 | 72908 | 2407436 | 433667 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148690 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148692 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA COMUNA DE CALAMA EMBALSE CONCHI | 75494 | 75494 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | LOS LAGOS | 148849 | Asesoría de Inspección Obra Construcción Colector de Aguas Lluvias Estero Lobos Poniente Segunda Etapa Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | Estudio de Factibilidad con Diseño | BIO BIO | 149952 | Diseño de obras de Regulación y Sedimentación en Río Andalién | 300000 | 15605 | 284395 | 0 | 0 | 0
JULIO | Asesoria de Inspección Fiscal | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 153019 | Contrato AI-CAL-03 Asesoria a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua, Etapa 3-4, VI Región | 351000 | 19000 | 166000 | 166000 | 0 | 0
JULIO | Contratación de Obras | BIO BIO | 148704 | Construcción Obras para la incorporación de nuevas hectareas Canal Matriz - Laja Diguillin | 880000 | 180000 | 700000 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | BIO BIO | 137209 | Construcción Obras Fluviales Río Andalién Nonguén y Palomares etapa 1 | 1681078 | 431000 | 1250078 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | LIB. GRAL. B. O'HIGGINS | 148777 | CONSERVACION OBARS DE RIEGO FISCALES 2008 | 18164 | 18164 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | METROPOLITANA | 149954 | Mantención Conservación y Operación Sistemas de Aguas lluvias Región Metropolitana | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | MAULE | 153217 | Construcción Defensas Fluviales Río Lontué Sector Km. 18,2 a Km. 31,7 Etapa 2 | 263269 | 25000 | 238269 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | MAULE | 153220 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO MAULE KM. 100,30 A KM. 90 ETAPA 2 | 180537 | 25000 | 155537 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Diseño de Ingenieria | METROPOLITANA | 149956 | Construcción Colector Quebrada de Ramón Región Metropolitana | 200000 | 21240 | 178760 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Estudio de Impacto Ambiental | COQUIMBO | 148780 | Programa de seguimiento y monitoreo de la flora y fauna acuática y calidad de aguas Etapa 3 Período 2009 - 2010 El Bato | 35000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Contratación de Obras | BIO BIO | 149951 | OBRAS Construcción Obras de Emergencia Sistemas Ifarle y Gaete, Talcahuano | 1424100 | 53100 | 1371000 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 149949 | AIF Construcción Obras de Emergencia Sistemas Ifarle y Gaete, Talcahuano | 134000 | 5000 | 129000 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | Asesoria de Inspección Fiscal | METROPOLITANA | 153039 | Contrato AI-PLA-02 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Parque la Aguada. Contrato 2. (Tramos 3 y 4_Complemento) | 488250 | 17000 | 181000 | 181000 | 109250 | 0
SEPTIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 148701 | Asesoría para la incorporación de nuevas Hectaria Canal Matriz- Laja Diguillin | 66000 | 10000 | 56000 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Estudio de Impacto Ambiental | COQUIMBO | 153266 | EIA Embalse Valle Hermoso, Río Pama Comuna de Combarbalá | 95599 | 4000 | 91599 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | Contratación de Obras | ANTOFAGASTA | 148694 | CONSERVACIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ANTOFAGASTA QUEBRADAS S. DEL CARMEN Y LA CADENA | 11672 | 11672 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 10486346 | 1402692 | 8105074 | 869330 | 109250 | 0
CUARTO TRIMESTRE
MES LICITACIÓN | ESTUDIO/OBRA | REGION | Nº SAFI | NOMBRE CONTRATO | COSTO TOTAL CONTRATO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SALDO
OCTUBRE | Estudio de Factibilidad | MAULE | 148782 | Estudio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa etapa 2 | 125000 | 5000 | 80000 | 40000 | 0 | 0
OCTUBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | BIO BIO | 153472 | AIF Conservación Obras de Mejoramiento Canal Papen, VIII Región | 70000 | 30000 | 40000 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | Estudio de Impacto Ambiental | VALPARAISO | 153290 | EIA Obras de Regulación Valle de Petorca, V Región | 220000 | 10000 | 158000 | 52000 | 0 | 0
OCTUBRE | Contratación de Obras | BIO BIO | 153471 | Obras Conservación Obras de Mejoramiento Canal Papen, VIII Región | 700000 | 1000 | 699000 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | Contratación de Obras | VALPARAISO | 149945 | OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | 371000 | 50000 | 321000 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | Estudio de Impacto Ambiental | MAULE | 148785 | Programa de seguimiento y monitoreo de la flora y fauna acuática y calidad de aguas Etapa 2. Período 2009 - 2010 Ancoa | 40000 | 5000 | 35000 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 153292 | Aesoría a la Inspección fiscal EIA Petorca | 33000 | 2000 | 17000 | 14000 | 0 | 0
OCTUBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | VALPARAISO | 153286 | Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua | 36000 | 2000 | 20000 | 14000 | 0 | 0
OCTUBRE | Estudio de Impacto Ambiental | VALPARAISO | 153283 | EIA Obras de Regulación Valle La Ligua, V Región | 240000 | 10000 | 166000 | 64000 | 0 | 0
NOVIEMBRE | Contratación de Obras | MAGALLANES | 148792 | Normalizacion Rio de La Mano Punta Arenas | 350000 | 19000 | 331000 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | Asesoria de Inspección Fiscal | MAGALLANES | 148793 | AIF Normalizacion Rio de La Mano Punta Arenas | 40000 | 5000 | 35000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2225000 | 139000 | 1902000 | 184000 | 0 | 0