## ADUANAS
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio de Hacienda - Servicio Nacional de Aduanas
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado (M$) | Etapa * | Plazo de Ejecución **
30071572-0 | Construcción y Adquisición Sistema Rayos X para Revisión Maletas | 116540 | Adjudicado en el 2009. Se cancelará equipos durante primer semestre del año. Las obras civiles se harán en el 2º semestre | Inicio: abril 2010 Término: diciembre 2010
30008456-0 | Adquisición Equipamiento Tecnología No Invasiva Control Drogas | 140000 | Recursos decretados en Febrero. Se espera licitar en abril próximo | Inicio: abril 2010 Término: diciembre 2010
30071524-0 | Reposición Edificio Institucional DR Aduana Metropolitana en AAMB, Etapa Diseño | 9287 | Financiará la última parte de la consultoría iniciada el año anterior | Inicio: junio 2009 Término: septiembre 2010
30071537-0 | Construcción Edificio Institucional Dirección Regional Aduana Valparaíso. Etapa Diseño | 75199 | Se está elaborando bases de licitación del Diseño. Se espera inicio de la consultoróa en Septiembre | Inicio: abril de 2010 Término: diciembre 2010
30035356 - 0 | Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores | 2481991 | Para este año se cancelarán equipos adquiridos en el 2009. ( San Antonio y Valparaíso) Se licitará nuevos equipos( 6 y 7) para Cardenal A Samoré y Sn Pedro de Atacama. Junto con obras civiles | Fecha Inicio: junio 2006 Fecha Término: diciembre 2013
TOTAL IDENTIFICADO |  | 2823017 | Decreto 113 del 05/02/2010
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 601814 | Se enviará en Abril, para proyectos en ejecución licitados en el año anterior y que tienen pago durante el año.
TOTAL 31.02 |  | 3424831
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término