## INDAP
Listado de Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31
Ministerio de Agricultura - Instituto de Desarrollo Agropecuario
Cifras en miles de $
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado | Etapa * | Plazo de Ejecución **
30046772-0 | Reposición de oficinas Agencia de Area La Ligua | 78990 | EJECUCIÓN DE OBRAS | INICIO SEPT 2009-TERMINO MAYO 2010.
30062505-0 | Ampliación Dirección Regional INDAP Rancagua, VI Región | 6251 | DISEÑO DE CONSULTORIA | INICIO DIC 2009-TERMINO MAYO 2010.
30037122-0 | Construcción Oficina Agencia de Area San Vicente | 94055 | EJECUCIÓN DE OBRAS | INICIO OCT 2009-TERMINO MAYO 2010.
30035596-0 | Ampliación y Mejoramiento Oficina Area INDAP Natales | 50759 | OBRAS DETENIDAS | INICIO DICIEMBRE 2009-SIN FECHA DE TERMINO.
30078278-0 | Ampliación Dirección Regional INDAP Calama | 68148 | POSTULA A EJECUCION 2010
30061612-0 | Construcción Agencia de Area INDAP Cunco | 37288 | POSTULA DISEÑO 2010
TOTAL IDENTIFICADO |  | 335491
SALDO POR IDENTIFICAR |  | 6203
TOTAL 31.02 |  | 341694
* En Proceso de Licitación, Licitado, Adjudicado o En Ejecución
** Fecha de inicio y término